## Summary
No | Description | Previous | This Month | Cumulative
| Original Scope | 3638.29 | 12992.7358 | 16631.0258
| Advance Payment | 14675.92 | 0 | 14675.92
| Advance Payment Recovery | -727.658 | -2598.5472 | -3326.2052
|  | 17586.552 | 10394.1886 | 27980.7406
Retention 10%
|  | 17586.552 | 10394.1886 | 27980.7406
73379.6
14675.92

## Measurements
T/1386- Khansaheb- Dorchester Hotel and Residences
Sr | Description | No | L | H | Quantity | Deduction | %Work |  | Rate |  | Amount
Ground Floor
Grid No. T-17
Detail No 1
| Wall | 1 | 2.1 | 2.8 | 5.88
| Wall | 1 | 3.3 | 2.8 | 9.24
| Column | 1 | 4.85 | 2.8 | 13.58
| Wall | 1 | 1.37 | 2.8 | 3.836
| Wall | 1 | 2.3 | 2.8 | 6.44
| Wall | 1 | 5.62 | 2.8 | 15.736
Deduction
| Deduction | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1
| Deduction | 1 | 0.75 | 2.1 |  | 1.575
| Total |  |  |  | 54.712 | 3.675
| Net Total |  |  |  | 51.037 |  | 60% |  | 31 |  | 949.2882
Grid No. T-18
Detail 2
| Wall | 1 | 2.3 | 2.8 | 6.44
| Wall | 1 | 4.2 | 2.8 | 11.76
| Column | 1 | 4.85 | 2.8 | 13.58
| Wall | 1 | 1.81 | 2.8 | 5.068
| Wall | 1 | 1.4 | 2.8 | 3.92
| Wall | 1 | 1.45 | 2.8 | 4.06
Deduction
| D- | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1
| D- | 1 | 0.75 | 2.1 |  | 1.575
| Total |  |  |  | 44.828 | 3.675
| Net Total |  |  |  | 41.153 |  | 60% |  | 31 |  | 765.4458
Grid No. T-19
Detail 3
| Wall | 1 | 2.1 | 2.8 | 5.88
| Wall | 1 | 4.36 | 2.8 | 12.208
| Wall | 1 | 3 | 2.8 | 8.4
| Wall | 1 | 1.2 | 2.8 | 3.36
| Wall | 1 | 1.6 | 2.8 | 4.48
| Wall | 1 | 1.38 | 2.8 | 3.864
| Door Jam | 1 | 0.15 | 2.8 | 0.42
Deduction
| D- | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1
| Total |  |  |  | 38.612 | 2.1
| Net Total |  |  |  | 36.512 |  | 60% |  | 31 |  | 679.1232
Grid No. TSQ- 24
Spray Plaster ( Skim Coat)
| Wall | 1 | 5.9 | 5.25 | 30.975
| Wall | 1 | 0.9 | 5.25 | 4.725
| Wall | 1 | 1 | 5.25 | 5.25
| Grid No. TS- 17 |  |  |  | 0
| Wall | 1 | 3.12 | 3 | 9.36
| Wall | 1 | 3.3 | 2.8 | 9.24
| Total |  |  |  | 59.55 |  | 90% |  | 13.5 |  | 723.5325
Skim Coat
| Wall | 1 | 5.9 | 5.25 | 30.975
I | Wall | 1 | 0.9 | 5.25 | 4.725
| Wall | 1 | 1 | 5.25 | 5.25
| Wall | 1 | 3.12 | 3 | 9.36
| Wall | 1 | 3.3 | 2.8 | 9.24
| Total |  |  |  | 59.55 |  | 20% | 31 |  | 369.21
I | Grid No. T-18
Ball Room 2
ii | Wall | 1 | 1.1 | 2.8 | 3.08
| Wall | 1 | 1 | 2.8 | 2.8
| Wall | 1 | 1.9 | 2.8 | 5.32
| Wall | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
| Total |  |  |  | 11.5 |  | 20% | 31 |  | 71.3
i
2023-01-24
Fenomastic emulsion matt
Meeting Room 1
| Ceiling | 1 | 3.3 | 6.7 | 22.11
| Ceiling | 1 | 3.2 | 7.1 | 22.72
| Wall | 1 | 1.35 | 3.3 | 4.455
| Wall | 1 | 0.46 | 3.3 | 1.518
| Wall | 1 | 1.36 | 3.3 | 4.488
| Wall | 2 | 0.95 | 3.3 | 6.27
| Wall | 2 | 1.4 | 3 | 8.4
| Wall | 1 | 3.1 | 3 | 9.3
| Wall | 1 | 1.76 | 6.3 | 11.088
| Total |  |  |  | 90.349 |  | 60% | 31 |  | 1680.4914
Fenomastic my home silk
Pre Function Area
| Wall | 1 | 17.6 | 1 | 17.6
| Ceiling | 1 | 17.6 | 0.5 | 8.8
| Wall | 1 | 17.6 | 2.1 | 36.96
| Ceiling | 1 | 17.6 | 1.3 | 22.88
| Total |  |  |  | 86.24 |  | 60% | 34 |  | 1759.296
Fenomastic emulsion matt
Meeting Room 2
| Ceiling | 1 | 6.75 | 3.55 | 23.9625
| Ceiling | 1 | 3.8 | 6.65 | 25.27
| Total |  |  |  | 49.2325 |  | 60% | 31 |  | 915.7245
Fenomastic my home silk
BOH Store
| Wall | 2 | 1.56 | 2.4 | 7.488
| Wall | 2 | 1 | 2.4 | 4.8
| Ceiling | 1 | 1.56 | 1 | 1.56
| Door Jambs | 2 | 0.15 | 2.2 | 0.66
| Door Jambs | 1 | 0.75 | 0.15 | 0.1125
Deduction
| D- | 1 | 0.75 | 2.2 |  | 1.65
| Total |  |  |  | 14.6205 | 1.65
| Net Total |  |  |  | 12.9705 |  | 60% | 34 |  |  | 264.5982
BOH Store
| Wall | 1 | 4 | 2.4 | 9.6
| Wall | 1 | 2.1 | 2.4 | 5.04
| Ceiling | 1 | 4 | 2.1 | 8.4
| Column | 1 | 1.8 | 2.4 | 4.32
| Door Jambs | 2 | 0.1 | 2.2 | 0.44
| Total |  |  |  | 27.8 |  | 60% | 34 |  |  | 567.12
BOH Store
| Wall | 2 | 1.95 | 2.4 | 9.36
| Wall | 2 | 0.96 | 2.4 | 4.608
| Ceiling | 1 | 1.95 | 0.96 | 1.872
Deduction
| D- | 1 | 0.75 | 2.1 |  | 1.575 |  | I
| Total |  |  |  | 15.84 | 1.575
| Net Total |  |  |  | 14.265 |  | 60% | 34 |  |  | 291.006
Hall
| Ceiling | 1 | 7.8 | 7.3 | 56.94
| Total |  |  |  | 56.94 |  | 60% | 34 |  |  | 1161.576
BOH Store
| Wall | 1 | 7.15 | 2.4 | 17.16
| Ceiling | 1 | 2 | 1.1 | 2.2
| Ceiling | 2 | 1 | 2.1 | 4.2
Deduction
| D- | 1 | 0.75 | 2.1 |  | 1.575
| Total |  |  |  | 23.56 | 1.58
| Net Total |  |  |  | 21.98 |  | 60% | 34 |  |  | 448.392
Fenomastic emulsion matt
Ball Room
| Column | 2 | 2.5 | 3.3 | 16.5
| Total |  |  |  | 16.5 |  | 60% | 31 |  |  | 306.9
Corridor
| Wall | 2 | 4.1 | 3.1 | 25.42
| Wall | 2 | 1.4 | 3.1 | 8.68
Deduction
| D- | 1 | 1.1 | 2.1 |  | 2.31
| D- | 2 | 1.05 | 2.3 |  | 4.83
| Total |  |  |  | 34.1 | 7.14
| Net Total |  |  |  | 26.96 |  | 60% | 31 |  |  | 501.456
Male Toilet
| Wall | 1 | 8 | 0.35 | 2.8
| Total |  |  |  | 2.8 |  | 60% | 31 |  |  | 52.08
Toilet
| Wall | 10 | 1.6 | 0.35 | 5.6
| Wall | 10 | 0.9 | 0.35 | 3.15
| Total |  |  |  | 8.75 |  | 60% | 31 |  |  | 162.75
Toilet
| Wall | 1 | 6.2 | 0.35 | 2.17
| Total |  |  |  | 2.17 |  | 60% | 31 |  |  | 40.362
Women Changing Room
| Wall | 1 | 12.65 | 3 | 37.95
| Wall | 1 | 6.15 | 3 | 18.45
| Wall | 1 | 6.9 | 3 | 20.7
Deduction
| D- | 5 | 0.9 | 2.3 |  | 10.35
| D- | 2 | 1 | 2.3 |  | 4.6
| Total |  |  |  | 77.1 | 14.95
| Net Total |  |  |  | 62.15 |  | 60% | 31 |  | 1155.99
Toilet
| Wall | 8 | 2 | 0.35 | 5.6
| Wall | 8 | 0.9 | 0.35 | 2.52
| Total |  |  |  | 8.12 |  | 60% | 31 |  | 151.032
Toilet
| Wall | 4 | 2.15 | 0.35 | 3.01
| Wall | 4 | 1.65 | 0.35 | 2.31
| Total |  |  |  | 5.32 |  | 60% | 31 |  | 98.952
Ball Room
| Light Cove |  |  |  | 189 |  | 60% | 31 |  | 3515.4
| Total Amount | [8 empty] | 16631.0258
Note on H51: Himal Kosala: Until WIR approve