## Sheet1
TSSC | 10/SIP/21186-R1 | 322463.93 | 1 | 2021-12-28 | immediate | 2022-01-05 | 307108.5 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | Advance Payment | with AB
TSSC |  |  | VAT |  |  |  | 15355.43 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | VAT for PC 1
TSSC | 22082 | 743395.91 | 2 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 2022-09-16 | 743395.91 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | Advance payment - 30% of VO-1
TSSC | 23007 | 175516.9 |  | 2023-01-13 | 2023-02-27 |  |  |  | cancelled | Work done until 13 Jan-2023
TSSC | 23007/R1 | 162799.56 | TSSC-01 | 2023-01-25 | 2023-03-11 | 2023-01-30 | 162799.56 | 2023-02-07 | TAS | Delivery of Kitchen Equipment to site - VO-1 - Work done until 25 Jan-2023