## Summary
Vijayraj contracting Co LLC
Project :Dorchester Hotel And Residences |  |  |  | Date: 27.02.2023
Sr | Description | NO | Length | Height | Quantity | Total Quantity
Ground Floor
1 | Area g1 | 1 | 36 | 2.2 | 79.2
2 | Area g2 | 1 | 11.4 | 2 | 22.8
3 | Area g3 | 1 | 16.65 | 5 | 83.25
4 | Area g3 extra thickness | 1 | 8 | 2 | 16
5 | Area g4 | 1 | 19 | 2 | 38
6 | Area g5 | 1 | 26.4 | 1.8 | 47.52
7 | Area g6 | 1 | 19 | 2.2 | 41.8
8 | Area g7 | 1 | 4.9 | 2 | 9.8
338.37
Basement 1
1 | Area b1 | 1 | 1.5 | 4 | 6 | 6
Basement 2
1 | Area a1 | 1 | 16 | 3.76 | 60.16
2 | Area a1 extra thickness | 1 | 9 | 2 | 18
3 | Area a2 | 1 | 31 | 3.76 | 116.56 | 194.72
539.09
| Previous certified |  |  |  | 201670.15
| This month (90% until WIR approved) |  |  |  | 29649.95
| Ddt Material on site |  |  |  | -19920
| Cumulative |  |  |  | 211400.1
|  |  | KCE Claim | 181750.15 | 29649.95 | 211400.1
|  |  | Difference | 0 | 0 | 0