## Sheet1
Vijayraj contracting Co LLC
Project :Dorchester Hotel And Residences |  |  |  | Date: 30.01.2023
Sr No | Description | NO | Length | Height | Quantity | Total Quantity
Ground Floor
1 | Area g1 | 1 | 17.4 | 2 | 34.8
2 | Area g2 | 1 | 31.6 | 2 | 63.2
3 | Area g3 | 1 | 9 | 2 | 18
4 | Area g4 | 1 | 19 | 2.3 | 43.7
5 | Area g5 | 1 | 16 | 1 | 16
6 | Area g6 | 1 | 12 | 0.55 | 6.6
| Deduction | 1 | 2 | 1 | -2 | 180.3
Basement 1
1 | Area b1 | 1 | 8 | 5.5 | 44
2 | Area b2 | 1 | 14.6 | 6.4 | 93.44
3 | Area b3 | 1 | 18 | 7 | 126
4 | Area b4 | 1 | 20 | 3 | 60
323.44
503.74
| Previous certified |  |  |  | 179007.05
| This month (90% until WIR approved) |  |  |  | 24935.13
| Ddt Material on site |  |  |  | -19920
| Cumulative |  |  |  | 184022.18