## Summary
No | Description | Previous | This Month | Cumulative
| Original Scope | 31514.6587 | 26584.822 | 58099.4807
| Advance Payment | 14675.92 | 0 | 14675.92
| Advance Payment Recovery | -6302.9317 | -5316.9644 | -11619.8961
|  | 39887.647 | 21267.8576 | 61155.5046

## Measurement
T/1386- Khansaheb - Dorchester Hotel and Residences
Sr | Description | No | L | B/H | Quantity | Deduction | %Work | Rate | Amount
Ground Floor
Grid No. T- 17
Detail No 1
| Wall | 1 | 2.1 | 2.8 | 5.88
| Wall | 1 | 3.3 | 2.8 | 9.24
| Column | 1 | 4.85 | 2.8 | 13.58
| Wall | 1 | 1.37 | 2.8 | 3.836
| Wall | 1 | 2.3 | 2.8 | 6.44
| Wall | 1 | 5.62 | 2.8 | 15.736
Deduction
| D- | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1
| D- | 1 | 0.75 | 2.1 |  | 1.575
| Total |  |  |  | 54.712 | 3.675
| Net Total |  |  |  | 51.037 |  | 60% | 31 | 949.2882
Grid No. T- 18
Detail 2
| Wall | 1 | 2.3 | 2.8 | 6.44
| Wall | 1 | 4.2 | 2.8 | 11.76
| Column | 1 | 4.85 | 2.8 | 13.58
| Wall | 1 | 1.81 | 2.8 | 5.068
| Wall | 1 | 1.4 | 2.8 | 3.92
| Wall | 1 | 1.45 | 2.8 | 4.06
Deduction
| D- | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1
| D- | 1 | 0.75 | 2.1 |  | 1.575
| Total |  |  |  | 44.828 | 3.675
| Net Total |  |  |  | 41.153 |  | 60% | 31 | 765.4458
Grid No. T- 19
Detail 3
| Wall | 1 | 2.1 | 2.8 | 5.88
| Wall | 1 | 4.36 | 2.8 | 12.208
| Wall | 1 | 3 | 2.8 | 8.4
| Wall | 1 | 1.2 | 2.8 | 3.36
| Wall | 1 | 1.6 | 2.8 | 4.48
| Wall | 1 | 1.38 | 2.8 | 3.864
| Door Jam | 1 | 0.15 | 2.8 | 0.42
Deduction
| D- | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1
| Total |  |  |  | 38.612 | 2.1
| Net Total |  |  |  | 36.512 |  | 60% | 31 | 679.1232
Grid No. TSQ- 24
Spray Plaster ( Skim Coat)
| Wall | 1 | 5.9 | 5.25 | 30.975
| Wall | 1 | 0.9 | 5.25 | 4.725
| Wall | 1 | 1 | 5.25 | 5.25
Grid No. TS- 17
| Wall | 1 | 3.12 | 3 | 9.36
| Wall | 1 | 3.3 | 2.8 | 9.24
| Total |  |  |  | 59.55 |  | 90% | 13.5 | 723.5325
Skim Coat
| Wall | 1 | 5.9 | 5.25 | 30.975
| Wall | 1 | 0.9 | 5.25 | 4.725
| Wall | 1 | 1 | 5.25 | 5.25
| Wall | 1 | 3.12 | 3 | 9.36
| Wall | 1 | 3.3 | 2.8 | 9.24
| Total |  |  |  | 59.55 |  | 90% | 31 | 1661.445
Grid No. T- 18
Ball Room 2
| Wall | 1 | 1.1 | 2.8 | 3.08
| Wall | 1 | 1 | 2.8 | 2.8
| Wall | 1 | 1.9 | 2.8 | 5.32
| Wall | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
| Total |  |  |  | 11.5 |  | 60% | 31 | 213.9
2023-01-24
Fenomastic emulsion matt
Meeting Room 1
| Ceiling | 1 | 3.3 | 6.7 | 22.11
| Ceiling | 1 | 3.2 | 7.1 | 22.72
| Wall | 1 | 1.35 | 3.3 | 4.455
| Wall | 1 | 0.46 | 3.3 | 1.518
| Wall | 1 | 1.36 | 3.3 | 4.488
| Wall | 2 | 0.95 | 3.3 | 6.27
| Wall | 2 | 1.4 | 3 | 8.4
| Wall | 1 | 3.1 | 3 | 9.3
| Wall | 1 | 1.76 | 6.3 | 11.088
| Total |  |  |  | 90.349 |  | 60% | 31 | 1680.4914
Fenomastic my home silk
Pre Function Area
| Wall | 1 | 17.6 | 1 | 17.6
| Ceiling | 1 | 17.6 | 0.5 | 8.8
| Wall | 1 | 17.6 | 2.1 | 36.96
| Ceiling | 1 | 17.6 | 1.3 | 22.88
| Total |  |  |  | 86.24 |  | 60% | 34 | 1759.296
Fenomastic emulsion matt
Meeting Room 2
| Ceiling | 1 | 6.75 | 3.55 | 23.9625
| Ceiling | 1 | 3.8 | 6.65 | 25.27
| Total |  |  |  | 49.2325 |  | 60% | 31 | 915.7245
Fenomastic my home silk
BOH Store
| Wall | 2 | 1.56 | 2.4 | 7.488
| Wall | 2 | 1 | 2.4 | 4.8
| Ceiling | 1 | 1.56 | 1 | 1.56
| Door Jambs | 2 | 0.15 | 2.2 | 0.66
| Door Jambs | 1 | 0.75 | 0.15 | 0.1125
Deduction
| D- | 1 | 0.75 | 2.2 |  | 1.65
| Total |  |  |  | 14.6205 | 1.65
| Net Total |  |  |  | 12.9705 |  | 60% | 34 | 264.5982
BOH Store
| Wall | 1 | 4 | 2.4 | 9.6
| Wall | 1 | 2.1 | 2.4 | 5.04
| Ceiling | 1 | 4 | 2.1 | 8.4
| Column | 1 | 1.8 | 2.4 | 4.32
| Door Jambs | 2 | 0.1 | 2.2 | 0.44
| Total |  |  |  | 27.8 |  | 60% | 34 | 567.12
BOH Store
| Wall | 2 | 1.95 | 2.4 | 9.36
| Wall | 2 | 0.96 | 2.4 | 4.608
| Ceiling | 1 | 1.95 | 0.96 | 1.872
Deduction
| D- | 1 | 0.75 | 2.1 |  | 1.575
| Total |  |  |  | 15.84 | 1.575
| Net Total |  |  |  | 14.265 |  | 60% | 34 | 291.006
Hall
| Ceiling | 1 | 7.8 | 7.3 | 56.94
| Total |  |  |  | 56.94 |  | 60% | 34 | 1161.576
BOH Store
| Wall | 1 | 7.15 | 2.4 | 17.16
| Ceiling | 1 | 2 | 1.1 | 2.2
| Ceiling | 2 | 1 | 2.1 | 4.2
Deduction
| D- | 1 | 0.75 | 2.1 |  | 1.575
| Total |  |  |  | 23.56 | 1.575
| Net Total |  |  |  | 21.985 |  | 60% | 34 | 448.494
Fenomastic emulsion matt
Ball Room
| Column | 2 | 2.5 | 3.3 | 16.5
| Total |  |  |  | 16.5 |  | 60% | 31 | 306.9
Corridor
| Wall | 2 | 4.1 | 3.1 | 25.42
| Wall | 2 | 1.4 | 3.1 | 8.68
Deduction
| D- | 1 | 1.1 | 2.1 |  | 2.31
| D- | 2 | 1.05 | 2.3 |  | 4.83
| Total |  |  |  | 34.1 | 7.14
| Net Total |  |  |  | 26.96 |  | 60% | 31 | 501.456
Male Toilet
| Wall | 1 | 8 | 0.35 | 2.8
| Total |  |  |  | 2.8 |  | 60% | 31 | 52.08
Toilet
| Wall | 10 | 1.6 | 0.35 | 5.6
| Wall | 10 | 0.9 | 0.35 | 3.15
| Total |  |  |  | 8.75 |  | 60% | 31 | 162.75
Toilet
| Wall | 1 | 6.2 | 0.35 | 2.17
| Total |  |  |  | 2.17 |  | 60% | 31 | 40.362
Women Changing Room
| Wall | 1 | 12.65 | 3 | 37.95
| Wall | 1 | 6.15 | 3 | 18.45
| Wall | 1 | 6.9 | 3 | 20.7
Deduction
| D- | 5 | 0.9 | 2.3 |  | 10.35
| D- | 2 | 1 | 2.3 |  | 4.6
| Total |  |  |  | 77.1 | 14.95
| Net Total |  |  |  | 62.15 |  | 60% | 31 | 1155.99
Toilet
| Wall | 8 | 2 | 0.35 | 5.6
| Wall | 8 | 0.9 | 0.35 | 2.52
| Total |  |  |  | 8.12 |  | 60% | 31 | 151.032
Toilet
| Wall | 4 | 2.15 | 0.35 | 3.01
| Wall | 4 | 1.65 | 0.35 | 2.31
| Total |  |  |  | 5.32 |  | 60% | 31 | 98.952
Ball Room
| Light Cove |  |  |  | 189 |  | 60% | 31 | 3515.4
2023-02-23
Fenomastic emulsion matt
Ground Floor
Female Changing Room
| Wall | 2 | 2.4 | 2.6 | 12.48
| Ceiling | 1 | 6.8 | 3.65 | 24.82
| Ceiling | 1 | 2.56 | 1.4 | 3.584
| Ceiling | 1 | 4.6 | 0.9 | 4.14
| Total |  |  |  | 45.024 |  | 60% | 31 | 837.4464
Bath Room
| Ceiling | 2 | 1.7 | 1 | 3.4
| Total |  |  |  | 3.4 |  | 60% | 31 | 63.24
Bath Room
| Ceiling | 1 | 2.15 | 1.65 | 3.5475
| Total |  |  |  | 3.5475 |  | 60% | 31 | 65.9835
Bath Room
| Ceiling | 2 | 2.1 | 1.05 | 4.41
| Total |  |  |  | 4.41 |  | 60% | 31 | 82.026
Bath Room
| Ceiling | 1 | 2.1 | 2.05 | 4.305
| Total |  |  |  | 4.305 |  | 60% | 31 | 80.073
Female Changing Room outside
| Ceiling | 1 | 1.75 | 1.3 | 2.275
| Total |  |  |  | 2.275 |  | 60% | 31 | 42.315
Lift Area
| Ceiling | 1 | 4.6 | 1.75 | 8.05
| Ceiling | 1 | 2.6 | 0.35 | 0.91
| Wall | 1 | 6.2 | 3.2 | 19.84
| Wall | 1 | 2.5 | 3.2 | 8
| Wall | 1 | 1.6 | 3.2 | 5.12
| Wall | 1 | 0.65 | 3.2 | 2.08
| Beam | 1 | 2.3 | 0.65 | 1.495
Deduction
| D- | 1 | 1.1 | 2.2 |  | 2.42
| Total |  |  |  | 45.495 | 2.42
| Net Total |  |  |  | 43.075 |  | 60% | 31 | 801.195
Male Toilet Outside
| Ceiling | 1 | 1.6 | 1.55 | 2.48
| Ceiling | 1 | 2.85 | 1.55 | 4.4175
| Total |  |  |  | 6.8975 |  | 60% | 31 | 128.2935
Store Room
| Wall | 1 | 2.95 | 3.15 | 9.2925
| Wall | 1 | 2.8 | 3.15 | 8.82
| Wall | 1 | 2.45 | 3.15 | 7.7175
| Wall | 1 | 1.9 | 3.15 | 5.985
| Wall | 1 | 2.1 | 3.15 | 6.615
| Wall | 1 | 2.65 | 3.15 | 8.3475
| Wall | 1 | 1.7 | 3.15 | 5.355
| Ceiling | 1 | 2.1 | 1.9 | 3.99
| Ceiling | 1 | 3.5 | 1.75 | 6.125
Deduction
| D- | 1 | 1 | 2.6 |  | 2.6
| Total |  |  |  | 62.2475 | 2.6
| Net Total |  |  |  | 59.6475 |  | 60% | 31 | 1109.4435
Toilet
| Ceiling | 4 | 1.6 | 0.95 | 6.08
| Total |  |  |  | 6.08 |  | 60% | 31 | 113.088
Toilet
| Ceiling | 1 | 2.1 | 1.95 | 4.095
| Total |  |  |  | 4.095 |  | 60% | 31 | 76.167
Toilet
| Ceiling | 1 | 2.25 | 1.1 | 2.475
| Total |  |  |  | 2.475 |  | 60% | 31 | 46.035
Break out space
| Ceiling | 1 | 10.5 | 9.9 | 103.95
| B/H | 12 | 9.9 | 0.4 | 47.52
| B/H | 12 | 3.5 | 0.4 | 16.8
| Total |  |  |  | 168.27 |  | 60% | 31 | 3129.822
BOH Store
| Wall | 1 | 4.3 | 2.4 | 10.32
| Column | 1 | 1.4 | 2.4 | 3.36
Deduction
| D- | 1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
| Total |  |  |  | 13.68 | 1.68
| Net Total |  |  |  | 12 |  | 60% | 31 | 223.2
Ball Room
| Wall | 1 | 10.7 | 5.3 | 56.71
| Column | 1 | 1.9 | 5.3 | 10.07
| Wall | 1 | 2.6 | 4 | 10.4
| Column | 7 | 1.6 | 5.7 | 63.84
| Total |  |  |  | 141.02 |  | 60% | 31 | 2622.972
Ball Room
| Ceiling | 1 | 15.8 | 8.2 | 129.56
| B/H | 3 | 0.2 | 8.2 | 4.92
| B/H | 8 | 0.05 | 8.2 | 3.28
| B/H | 2 | 0.2 | 15 | 6
| B/H | 2 | 0.1 | 6.5 | 1.3
| Total |  |  |  | 145.06 |  | 60% | 31 | 2698.116
Ball Room
| Wall | 2 | 2.15 | 8 | 34.4
| Wall | 1 | 2.4 | 8 | 19.2
| Total |  |  |  | 53.6 |  | 80% | 31 | 1329.28
Total Amount
2023-03-23
Preparation Area
Ball Room 1
| Ceiling | 1 | 15.8 | 4 | 63.2
| B/H | 2 | 15 | 0.2 | 6
| B/H | 2 | 4 | 0.2 | 1.6
| Light Cove | 1 | 15 | 0.1 | 1.5
| Total |  |  |  | 72.3 |  | 90% | 23 | 1496.61
Ball Room 2
| Ceiling | 1 | 15.8 | 13.5 | 213.3
| B/H | 2 | 15 | 0.2 | 6
| B/H | 2 | 9 | 0.2 | 3.6
| B/H | 4 | 13.5 | 0.2 | 10.8
| Light Cove | 3 | 9 | 0.1 | 2.7
| Total |  |  |  | 236.4 |  | 90% | 23 | 4893.48
| Wall | 2 | 25 | 0.45 | 22.5
| Column | 3 | 1.8 | 6 | 32.4
| Wall | 1 | 4 | 9 | 36
| Column | 6 | 1.3 | 6 | 46.8
| Total |  |  |  | 137.7 |  | 60% | 23 | 1900.26
Meeting Room 2
| Wall | 2 | 3 | 3 | 18
| Wall | 1 | 6 | 3 | 18
| Total |  |  |  | 36 |  | 90% | 23 | 745.2
Fenomastic emulsion matt
Meeting Room 1
| Wall | 1 | 3.1 | 2.1 | 6.51
| Total |  |  |  | 6.51 |  | 60% | 31 | 121.086
Spray Plaster
| Wall | 1 | 3 | 2.8 | 8.4
| Wall | 1 | 2.25 | 3.8 | 8.55
| Total |  |  |  | 16.95 |  | 90% | 13.5 | 205.9425
Fenomastic emulsion matt
Meeting Room 1 BOH 1
| Ceiling | 1 | 2.7 | 2 | 5.4
| Ceiling | 1 | 3.3 | 1.9 | 6.27
| Total |  |  |  | 11.67 |  | 60% | 31 | 217.062
Male Toilet
| Wall | 6 | 1 | 1.95 | 11.7
| Wall | 6 | 1 | 1.95 | 11.7
| Total |  |  |  | 23.4 |  | 60% | 31 | 435.24
Water Meter Room
| Wall | 1 | 2.25 | 3.8 | 8.55
| Wall | 1 | 4.1 | 3.8 | 15.58
Deduction
| D- | 1 | 0.9 | 2.1 |  | 1.89
| Total |  |  |  | 24.13 | 1.89
| Net Total |  |  |  | 22.24 |  | 60% | 31 | 413.664
Preparation Area
Corridor
| Ceiling | 1 | 9.3 | 3.5 | 32.55
| Ceiling | 1 | 5.5 | 7.9 | 43.45
| Ceiling | 1 | 7.1 | 7.5 | 53.25
| Ceiling | 1 | 6.6 | 8.5 | 56.1
| Ceiling | 1 | 5.5 | 6.1 | 33.55
| Ceiling | 1 | 25.8 | 7.5 | 193.5
| Total |  |  |  | 412.4 |  | 90% | 23 | 8536.68
Female Toilet
| Wall | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.25
| Wall | 1 | 4.4 | 2.5 | 11
| Wall | 5 | 0.45 | 2.5 | 5.625
| Wall | 1 | 1.2 | 2.5 | 3
| Wall | 1 | 4.1 | 2.5 | 10.25
| Wall | 1 | 1.1 | 2.5 | 2.75
| Total |  |  |  | 38.875 |  | 90% | 23 | 804.7125
Fenomastic emulsion matt
19th Floor
Twin Bed Room
| Ceiling | 1 | 5.4 | 5.4 | 29.16
| Ceiling | 1 | 1.8 | 3.8 | 6.84
| B/H | 2 | 6.2 | 0.2 | 2.48
| B/H | 2 | 6 | 0.2 | 2.4
| B/H | 2 | 3.2 | 0.2 | 1.28
| B/H | 2 | 2.5 | 0.2 | 1
| B/H | 1 | 7.2 | 0.5 | 3.6
| B/H | 1 | 5 | 0.5 | 2.5
| Total |  |  |  | 49.26 |  | 60% | 31 | 916.236
Media Room
| Ceiling | 1 | 4.2 | 3.7 | 15.54
| B/H | 2 | 3.1 | 0.2 | 1.24
| B/H | 2 | 2.5 | 0.2 | 1
| B/H | 2 | 3.5 | 0.2 | 1.4
| B/H | 2 | 3 | 0.2 | 1.2
| B/H | 1 | 4.2 | 0.5 | 2.1
| B/H | 1 | 4.2 | 0.2 | 0.84
| B/H | 2 | 3.7 | 0.2 | 1.48
| Total |  |  |  | 24.8 |  | 60% | 31 | 461.28
Dining Room
| Ceiling | 1 | 4.1 | 3.7 | 15.17
| B/H | 2 | 3.5 | 0.2 | 1.4
| B/H | 2 | 3 | 0.2 | 1.2
| B/H | 2 | 2.9 | 0.2 | 1.16
| B/H | 2 | 2.5 | 0.2 | 1
| B/H | 2 | 3.7 | 0.5 | 3.7
| B/H | 1 | 4.1 | 0.2 | 0.82
| B/H | 1 | 4.1 | 0.2 | 0.82
| Total |  |  |  | 25.27 |  | 60% | 31 | 470.022
Living Room
| Ceiling | 1 | 8.4 | 3.8 | 31.92
| B/H | 2 | 8.2 | 0.2 | 3.28
| B/H | 2 | 8 | 0.2 | 3.2
| B/H | 4 | 3.6 | 0.2 | 2.88
| B/H | 2 | 3.2 | 0.2 | 1.28
| B/H | 1 | 8.4 | 0.5 | 4.2
| B/H | 1 | 8.4 | 0.2 | 1.68
| Total |  |  |  | 48.44 |  | 60% | 31 | 900.984
Master Bed Room
| Ceiling | 1 | 9.1 | 3.7 | 33.67
| B/H | 2 | 7 | 0.2 | 2.8
| B/H | 2 | 7.1 | 0.2 | 2.84
| B/H | 2 | 6.8 | 0.2 | 2.72
| B/H | 2 | 3.1 | 0.2 | 1.24
| B/H | 2 | 2.8 | 0.5 | 2.8
| B/H | 1 | 4.4 | 0.2 | 0.88
| B/H | 1 | 4.4 | 0.2 | 0.88
| Total |  |  |  | 47.83 |  | 60% | 31 | 889.638
Master Dressing
| Ceiling | 1 | 5.1 | 2.4 | 12.24
| Ceiling | 1 | 1.7 | 0.7 | 1.19
| Total |  |  |  | 13.43 |  | 60% | 31 | 249.798
Study Room
| Ceiling | 1 | 3.8 | 3.6 | 13.68
| Total |  |  |  | 13.68 |  | 60% | 31 | 254.448
Pentry
| Ceiling | 1 | 3.4 | 1.8 | 6.12
| Total |  |  |  | 6.12 |  | 60% | 31 | 113.832
Dressing Room Velvet Box 2
| Ceiling | 1 | 3.1 | 2.1 | 6.51
| Ceiling | 1 | 3.15 | 1.1 | 3.465
| Total |  |  |  | 9.975 |  | 60% | 31 | 185.535
Only Primer
Male Wash Room
| Wall | 1 | 3 | 3 | 9
| Total |  |  |  | 9 |  | 20% | 31 | 55.8
19th Floor
Dressing Room
| Wall | 1 | 8.3 | 2.7 | 22.41
| Wall | 1 | 5.4 | 2.7 | 14.58
| Total |  |  |  | 36.99 |  | 20% | 31 | 229.338
Twin Bed Room
| Wall | 1 | 12.5 | 2.7 | 33.75
| Total |  |  |  | 33.75 |  | 20% | 31 | 209.25
Media Room & Dining
| Wall | 4 | 3.7 | 2.9 | 42.92
| Wall | 2 | 4.2 | 2.9 | 24.36
Deduction
| D- | 2 | 2.7 | 2.4 |  | 12.96
| Total |  |  |  | 67.28 | 12.96
| Net Total |  |  |  | 54.32 |  | 20% | 31 | 336.784
Living Room
| Wall | 2 | 3.8 | 2.9 | 22.04
| Wall | 1 | 8.4 | 0.4 | 3.36
| Column | 4 | 0.4 | 2.9 | 4.64
| Total |  |  |  | 30.04 |  | 20% | 31 | 186.248
Master Bed Room
| Wall | 1 | 4.4 | 2.9 | 12.76
| Wall | 2 | 9.1 | 2.9 | 52.78
| Wall | 14 | 0.75 | 2.7 | 28.35
| Total |  |  |  | 93.89 |  | 20% | 31 | 582.118
Master Dressing
| Wall | 2 | 5.1 | 2.7 | 27.54
| Wall | 2 | 2.4 | 2.7 | 12.96
Deduction
| D- | 2 | 0.95 | 2.4 |  | 4.56
| Total |  |  |  | 40.5 | 4.56
| Net Total |  |  |  | 35.94 |  | 20% | 31 | 222.828
Study Room
| Wall | 1 | 3.8 | 2.7 | 10.26
| Wall | 2 | 3.6 | 2.7 | 19.44
| Total |  |  |  | 29.7 |  | 20% | 31 | 184.14
Pantry
| Wall | 1 | 4.4 | 2.7 | 11.88
Corridor
| Wall | 1 | 17.5 | 2.7 | 47.25
| Total |  |  |  | 59.13 |  | 20% | 31 | 366.606
| Total Amount | [7 empty] | 58099.4807
Note on H51: Himal Kosala: 90% until WIR approval
Note on H58: Himal Kosala: 90% until WIR approval